## Hoja1
[8 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
Objetivo Especifico | Responsable | Actividades | Evidencias | Tareas | Inicio | Fin | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Bases de Datos | Daniel Valbuena | Desarrollar base de datos | Base de datos | Modelo relacional | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 100% | bar: Agosto 1 to Agosto 3
|  |  |  | Desarrollar el DDL | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 100% | bar: Agosto 1 to Agosto 3
|  |  |  | Desarrollar el DML | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 100% | bar: Agosto 1 to Agosto 3
API Autenticación | Daniel Valbuena | Desarrollar API REST de Autenticación | API REST de Autenticación | Iniciar sesión | 2025-08-04 | 2025-08-17 | 100% | bar: Agosto 4 to Agosto 17
API Usuarios | Dayana Machado | Desarrollar API REST de Usuarios | API REST de Usuarios | Crear usuarios | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 18 to Agosto 30
|  |  |  | Consultar usuarios | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 18 to Agosto 30
|  |  |  | Actualizar usuarios | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 18 to Agosto 30
|  |  |  | Eliminar usuarios | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 18 to Agosto 30
API Actividades | Danna Rodriguez | Desarrollar API REST de Actividades | API REST de Actividades | Crear Actividades | 2025-08-31 | 2025-09-16 | 100% | bar: Agosto 31 to Septiembre 16
|  |  |  | Consultar Actividades | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 31 to Septiembre 16
|  |  |  | Actualizar Actividades | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 31 to Septiembre 16
|  |  |  | Eliminar Actividades | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 100% | bar: Agosto 31 to Septiembre 16
API Reportes | Daniel Valbuena | Desarrollar API REST de Reportes | API REST de Actividades | Crear Actividades | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 100% | bar: Septiembre 12 to Septiembre 22
Frontend | Daniel Valbuena Danna Rodriguez Dayana Machado | Desarrollar Frontend del aplicativo | Aplicativo | Vistas del aplicativo | 2025-08-18 | 2025-09-25 | 100% | bar: Agosto 18 to Septiembre 25